КОНЦЕПЦИЯ • АРХИТЕКТУРА • ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

# Медиамониторинг
социальных сетей

Кейс Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края

Сводный документ по обсуждению проекта
Актуализирован под 30 часов и команду из 5 человек

19 октября 2026 года

## Рекомендуемое решение

Веб-приложение на HTML/CSS/JavaScript и Flask, которое получает реальные публикации из VK, Одноклассников и MAX, отбирает их по смыслу и формирует проверяемую подборку с выгрузкой в XLSX.

Основной приоритет — работающий путь от нового запроса до Excel. Сначала подтверждается получение данных, затем создаются отбор, интерфейс и дополнительные возможности.

## Статус документа

Документ объединяет выводы из постановки и критериев, первоначальные варианты решения и уточнённый план с учётом состава команды. Это проектное предложение: интеграции, качество поиска и характеристики сервера ещё не проверены экспериментально. Программный код приложения не разрабатывался.

Реквизиты доступа, пароли и секретные ключи в документ не включены.

# 1. Исходные данные и принятые решения

| Параметр | Известно на момент подготовки |
| --- | --- |
| Срок | 30 часов на реализацию и подготовку сдачи. |
| Команда | 5 человек. Один fullstack-разработчик: HTML/CSS/JS и Flask. Есть участники с опытом нейросетей, OpenRouter и LLM; Python и API знают частично. Есть дизайнеры. |
| Материалы организаторов | По сообщению команды, предоставлен сервер. API-ключи, тестовые аккаунты и прочие доступы не выданы; готовый перечень источников не подтверждён. |
| Сервер | Предоставлены сведения для SSH-подключения. ОС, ресурсы, права установки ПО и сетевой доступ не проверены. |
| Доступ к LLM | Опыт OpenRouter есть; наличие действующего ключа с балансом не подтверждено. |
| Основные документы | Постановка: «постанвока.pdf», 10 физических страниц. Критерии: «критерии.pdf», 7 физических страниц. Также изучено изображение карточки задачи. |
| Текущий объём работы | Анализ и планирование. Реализация приложения не начата. |

Требования кейса ниже отделены от предложений команды. Оценки длительности и предполагаемые технологии являются рабочими гипотезами, а не подтверждением готовности. Пять участников не равны пяти параллельным разработчикам: основной риск нагрузки сосредоточен на fullstack-разработчике.

## Навигация по документу

Разделы 2–3: требования и баллы. Разделы 4–9: продукт, интеграции, архитектура, данные и поиск. Разделы 10–13: улучшения, планы, роли и качество. Разделы 14–16: риски, сдача, открытые вопросы и источники.

# 2. Задача и обязательные требования

Сотруднику агентства необходимо собрать публикации по теме, событию, человеку или тексту исходной новости, проверить их связь с запросом и получить файл с действительными ссылками. Ценность продукта — сокращение поиска, повторного открытия страниц и ручного переноса данных при сохранении возможности проверить оригинал.

В задаче есть три самостоятельных слоя: получение публикаций, смысловой отбор и подготовка проверяемой подборки. Хорошая модель не компенсирует отсутствие доступа к материалам.

| Обязательное требование | Что должно быть реализовано |
| --- | --- |
| Виды запросов | Тема, событие, человек с уточнением; поиск размещений и изменённых версий исходной новости. Достаточно одного поля ввода. |
| Площадки | Реальное получение содержания публикаций и прямых ссылок из VK, Одноклассников и MAX. |
| Два режима | По выбранным источникам и без ограничения пользовательским списком. В обоих сохраняются запрос, период и регион. |
| Источники | Добавление, редактирование, удаление и выбор групп/сообществ/каналов через интерфейс, без изменения кода или конфигурации. |
| Период | Ограничение по дате публикации, не по времени обнаружения. Неизвестная дата явно обозначается. |
| Регион | Базовый регион — Красноярский край. Принцип связи публикации с регионом объясним пользователю. |
| Смысловой отбор | Совпадения слов недостаточно. Нужно отличать нужное событие от другого похожего события. |
| Версии новости | Находятся сокращения, пересказы и публикации с другим заголовком. |
| Достоверность | Ссылка ведёт на конкретный реально полученный материал; заголовок и выдержка соответствуют источнику. Пропуски не заменяются вымышленными данными. |
| Подсчёт | Каждое отдельное размещение учитывается отдельно. Повторное обнаружение того же поста не увеличивает количество. |
| Просмотр | Количество, источник, площадка, заголовок или начало поста, дата при наличии, выдержка, прямая ссылка. |
| XLSX | Номер записи, сведения из результатов, запрос, период и количество. Открываемые ссылки и совпадение с показанной подборкой. |
| Состояния | Выполнение, пустая выдача, ошибка и частичный результат различаются. Найденное сохраняется при отказе части источников. |
| Разделение поисков | Понятно, к каким условиям относится подборка; результаты разных запусков не смешиваются. |
| Сдача | Рабочий прототип, исходники, инструкция, README, демонстрационные запросы и выгрузки, презентация. |

## Нюансы постановки

Одна новость в трёх группах — три публикации. Один пост, найденный двумя способами, — одна публикация. Группировка не должна скрывать отдельные ссылки.

Браузерное расширение предпочтительно, но веб-приложение и серверная часть разрешены. На рабочем месте сотрудника не должны требоваться права администратора ОС.

Эксперты должны проверить прототип без самостоятельной покупки подписок. Доступы и настроенный демонстрационный вариант обеспечивает команда.

Продукты Яндекса рекомендованы, но не обязательны. Обучать модель с нуля и размещать все модели локально не требуется.

Регистрация, личный кабинет, административная панель, отдельное мобильное приложение и мобильная адаптация не требуются для базовой оценки.

Импорт источников из Excel, DOCX, новостные сайты и аналитическая записка не входят в обязательный минимум; аналитическая записка вообще не является целью кейса.

Показ заранее сохранённой подборки не заменяет выполнение поиска на новом запросе.

# 3. Критерии оценки и приоритеты

Сумма максимальных оценок в предоставленном документе — 90 баллов, не 100. Наличие большого числа функций само по себе не обеспечивает высокий результат.

| Раздел | Баллы | Практический приоритет |
| --- | --- | --- |
| Презентация решения | 10 | Ясность — 2; выступление и ответы — 3; последовательная демонстрация — 5. |
| Продуктовая модель и идеи | 15 | Ценность — 5; целостность сценария — 3; пригодность для агентства — 2; полезные улучшения — 5. |
| Техническое решение и поиск | 10 | Архитектура и данные — 3; обоснования — 2; обязательные площадки — 5. |
| Реализация и документация | 25 | Модульность — 1; качество кода — 2; документация — 2; достоверность и учёт — 10; работающие улучшения — 10. |
| Готовность решения | 15 | Пять завершённых сценариев, каждый до 3 баллов. |
| Удобство использования | 15 | Пять сценариев по 2 балла и общий UX/UI до 5 баллов. |
| Всего | 90 | Работоспособность, достоверность, полезность и понятная защита. |

По поддержке площадок: 0 подтверждённых — 0 баллов, одна — 1, две — 3, все три — 5. Готовые карточки и сгенерированные ссылки интеграцию не подтверждают.

Рекомендуемый порядок усилий: реальные данные → правильный учёт и ссылки → пять обязательных сценариев → ясный интерфейс → полезные улучшения → репетиция защиты. Дополнительные идеи и их реализация дают до 15 баллов суммарно, но максимум не начисляется автоматически за количество функций.

# 4. Концепция продукта и пользовательский сценарий

Рабочее название — «Медиаподборка». Пользователь задаёт условия, получает материалы с объяснением связи с запросом, проверяет спорные и скачивает Excel.

| Область интерфейса | Содержание |
| --- | --- |
| Поиск и результаты | Одно поле запроса; примеры; период; площадки; режим; запуск; состояние обработки; таблица; экспорт. |
| Источники | Группы и каналы, добавление по ссылке, редактирование, удаление, выбор для поиска, статус доступности. |
| Подробности публикации | Полученный текст, выделенный фрагмент, причина включения, связь с регионом, оригинальная ссылка. |

Ввести запрос или вставить исходную новость.

Выбрать период публикации.

Выбрать режим «По моим источникам» или «Расширенный поиск».

При необходимости изменить выбранные источники и запустить поиск.

Просмотреть поступающие материалы и состояние обработки.

Проверить спорные публикации, исключить лишнее и при необходимости вернуть исключённое.

Выгрузить текущую подборку в XLSX.

В карточке полезны отметки «Прямая связь» и «Требует проверки», краткая причина, основание региональной связи и время получения. Вместо произвольной «релевантности 93%» следует показывать понятное объяснение: модельный балл не равен проверенной вероятности.

Пример состояния: «Найдено 24 публикации. Обработано 18 из 22 выбранных источников. Два источника недоступны, два ещё обрабатываются». Это пример формулировки, не результат выполненного поиска.

Для расширенного поиска нельзя показывать процент обработки «всего интернета». Показываются выполненные поисковые запросы, проверенные источники, глубина и ограничения обхода. Пустая выдача отличается от ситуации, когда данные получить не удалось.

После изменения полей формы старая подборка остаётся явно привязанной к своему запуску. Экспорт относится к показанному составу, а не к незаметно обновившимся результатам.

## Дизайн на ограниченном сроке

Достаточны таблица результатов, панель подробностей и простой экран источников. Дизайнер передаёт реализуемый основной экран в первые 2–3 часа. Важно заранее отрисовать загрузку, пустую выдачу, ошибку, частичный результат, неизвестную дату и исключённый материал. Сложные анимации и многочисленные экраны увеличивают нагрузку без прямой пользы.

# 5. Получение данных и границы покрытия

Документация API проверялась через Context7. Наличие методов не является подтверждением доступа команды или выполненной интеграции. Нужны реальные проверки с сервера и с доступными учётными данными.

| Площадка | Кандидатный способ | Что проверить |
| --- | --- | --- |
| VK | API получения публикаций сообществ; доступный поиск для обнаружения кандидатов вне списка. | Токен и разрешения, тексты, даты, идентификаторы, прямые ссылки, переход по страницам, лимиты. |
| Одноклассники | Доступный API или публичные страницы. | Чтение нужных групп, получение полного текста и прямой ссылки, история публикаций и обнаружение новых материалов. |
| MAX | API при наличии доступа к каналам; публичные страницы как возможный дополнительный путь. | Доступ к реальным каналам, содержание постов, прямые ссылки, глубина чтения и возможность обнаружения вне списка. |

У VK документированы получение стены и поиск. У ОК есть получение публикаций по идентификаторам, но это не решает автоматически обнаружение неизвестных публикаций. У MAX документировано получение сообщений и публикаций каналов с ограничениями доступа; свободное чтение всех каналов через обычный бот API нельзя предполагать.

## Два разных режима сбора

По выбранным источникам: получить доступные публикации за период и оценить их содержание. Такой подход помогает находить пересказы без точных исходных слов.

Расширенный поиск: обнаруживать кандидатов за пределами списка через доступные механизмы площадок и/или поисковые сервисы, затем получать и проверять оригиналы.

Сниппет поисковика — подсказка для обнаружения, а не подтверждённый полный текст. Перебор того же пользовательского списка под названием «расширенный поиск» не выполняет требование. Полноту охвата всех соцсетей обещать нельзя.

## Проверки первых трёх часов

| Проверка | Критерий успеха |
| --- | --- |
| Конкретный пост | Получены настоящий текст и ссылка на него. |
| Источник | Получено несколько публикаций; проверен переход к следующим. |
| Период | Даты доступны либо пропуски явно определены; понятна глубина истории. |
| Обнаружение | Найден материал из источника, которого нет в пользовательском списке. |
| Сервер | Результат воспроизводится на сервере, не только в браузере участника. |

Страница, читаемая в браузере, может быть недоступна серверному получателю тем же способом. Чтение одного поста не доказывает поиск по каналу. Отсутствие доступа к обязательной площадке — блокер требования, который следует сразу обсуждать с организаторами и проверять альтернативным допустимым способом, а не скрывать макетом.

# 6. Архитектура и выбор технологий

Актуальная рекомендация — модульный монолит: один серверный проект с независимыми модулями, одна база и отдельный фоновый исполнитель. Веб-приложение позволяет сотруднику открыть ссылку, сохраняет секреты внешних сервисов на сервере и упрощает одинаковую демонстрацию на разных компьютерах.

| Компонент | Актуальный выбор | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML/CSS/обычный JavaScript | Привычный стек основного разработчика. |
| Backend | Flask / Python | Уже имеется опыт; минимизируется обучение. |
| Хранение | SQLite для одного экземпляра | Минимум настройки при небольшом демонстрационном объёме. |
| Фоновые задания | Отдельный процесс Python; задания и состояния сохраняются | Длительный поиск не блокирует интерфейс и не зависит от жизни одного HTTP-запроса. |
| Обновление UI | Периодические запросы статуса | Проще реализовать и проверить, чем отдельную realtime-инфраструктуру. |
| Сбор данных | Модуль на каждую площадку | Изоляция способов получения и ошибок. |
| Смысловой отбор | OpenRouter при подтверждённом доступе | Знакомое команде направление; модель выбирается после проверки качества и стоимости. |
| Экспорт | XLSX из сохранённой подборки | Одинаковые записи, ссылки и количество в UI и файле. |
| Развёртывание | Один сервер и один проект | Меньше операций при запуске и демонстрации. |

## Логическая схема

Браузер → Flask → сохранённое задание поиска → фоновый исполнитель → обнаружение и модули VK/ОК/MAX → нормализация → отбор по смыслу, периоду и региону → база → интерфейс и XLSX.

| Модуль | Ответственность |
| --- | --- |
| Управление поиском | Фиксация параметров, запуск задач, сбор результатов и ошибок. |
| Интеграции | Получение данных площадки и приведение к общему формату. |
| Обнаружение | Поиск кандидатов и источников вне пользовательского перечня. |
| Нормализация | Идентификаторы, ссылки, даты, текст, происхождение данных. |
| Отбор | Связь с запросом, событием и регионом. |
| Хранение | Источники, публикации и версии, запуски, результаты, состояния. |
| Экспорт | Файл из зафиксированного пользовательского состава. |

Для прототипа допустим один активный поиск одновременно, если ограничение обозначено. Промежуточные результаты сохраняются; после прерывания процесс не должен оставлять задание навечно в статусе выполнения. Детали очереди выбираются по знакомым инструментам.

Документация Flask рекомендует выносить длительные задачи из обработчика запроса. Простое создание асинхронной задачи внутри обычного async-view не обеспечивает надёжную фоновую работу: незавершённые задачи могут быть отменены при завершении цикла событий.

## Рассмотренные альтернативы

До уточнения навыков обсуждались React/TypeScript, FastAPI и PostgreSQL как возможный стек. После уточнения команды они не являются основной рекомендацией: переход добавит обучение и интеграционную работу. PostgreSQL можно выбрать, если команда уже умеет быстро его разворачивать или появляется подтверждённая потребность в конкурирующей записи.

Расширение имеет смысл, если эксперимент подтверждает существенную пользу для получения публичных материалов через браузер. Оно не снимает ограничения площадок автоматически. Гибрид расширения и сервера увеличивает объём работ. Отдельная векторная база, микросервисы и сложный брокер задач на старте не нужны.

# 7. Модель данных и правила целостности

| Сущность | Основные сведения |
| --- | --- |
| Источник | Площадка, идентификатор, название, URL, региональная привязка. |
| Публикация | Идентификатор поста, источник, каноническая прямая ссылка. |
| Версия публикации | Полученный текст и дата, время и способ получения, отсутствующие сведения. |
| Запуск поиска | Исходный запрос, период, режим, выбранные источники, состояние. |
| Обработка источника | Успех, ошибка, частичная обработка, фактически проверенный диапазон. |
| Результат поиска | Связь запуска с версией публикации, решение об отборе, объяснение, включение в экспорт. |
| Группа похожих материалов | Связь отдельных размещений без потери индивидуальных ссылок. |

Уникальность определяется площадкой и идентификатором поста; при отсутствии идентификатора — нормализованной прямой ссылкой.

Совпадение текста используется для группировки, а не удаления отдельных размещений.

Каждый запуск хранит собственные неизменяемые параметры; повторная попытка не создаёт повторные записи.

Экспорт использует тот же состав и сохранённые сведения, которые видит пользователь.

Ошибка одной площадки не удаляет результаты других.

Ограничение глубины обхода или количества страниц отображается как ограничение покрытия.

HTTP 200 не доказывает действительность публикации: ответ может быть формой входа или заглушкой.

Неизвестные сведения сохраняются как неизвестные, без выдуманных дат, заголовков и авторов.

# 8. Смысловой поиск: базовая и расширенная схемы

## Базовая схема для 30 часов

При небольшом проверочном объёме можно начать с анализа реально полученных текстов через LLM, без векторной базы. Модуль получает запрос и публикацию и возвращает фиксированную структуру: подходит / не подходит / требует проверки; причину; подтверждающий фрагмент; признаки совпадения события; основание связи с регионом.

OpenRouter поддерживает структурированные ответы у совместимых моделей и провайдеров. Поддержку нужно проверить на выбранной связке. Корректная структура ответа не гарантирует фактическую корректность решения. Сервер проверяет наличие цитируемого фрагмента в исходном тексте; ссылки, даты и источник модель не меняет.

Материалы передаются модели как данные, а не как инструкции. Текст страницы не должен менять правила работы приложения. При отказе LLM нельзя выдавать необработанные материалы как подтверждённо прошедшие смысловой отбор: их состояние обозначается отдельно.

## Расширение при необходимости

Понять тип запроса: широкая тема, конкретное событие/человек или размещения исходной новости. Выделить известные сущности и детали без выдумывания отсутствующих.

Собрать достаточно широкий набор кандидатов. Жёсткий фильтр только по точным словам до смыслового этапа способен потерять пересказы.

При росте объёма использовать готовые текстовые представления для оценки смысловой близости и сокращения числа дорогих проверок.

Отдельно проверить совпадение события: участники, организации, место, действие, даты и характерные детали.

Спорные кандидаты направлять на дополнительную оценку моделью; сохранять объяснение и доказательство.

Кэшировать результаты по версии текста, запросу и настройкам обработки; ограничения объёма показывать пользователю.

Отсутствие детали в сокращённом пересказе не должно автоматически исключать материал. Но другое место и дата похожего происшествия — основания для сомнения. Высокая смысловая близость сама по себе не доказывает одно и то же событие.

Сервисы Яндекса разумно рассмотреть при наличии готового доступа: это предпочтение постановки. С учётом навыков команды OpenRouter остаётся допустимым кандидатом. Обучение собственной модели не требуется.

## Регион и неизвестная дата

Связь с Красноярским краем определяется содержанием и/или региональной принадлежностью источника с явным указанием основания. Материал красноярского СМИ о другом регионе нельзя автоматически считать локальным только по автору.

При неизвестной дате нельзя заявлять точное соответствие выбранному периоду. Предлагается не включать такой материал в основной подтверждённый результат, а показывать отдельно как требующий проверки. Дата события и дата публикации — разные сведения.

## Оригинальные данные и выводы модели

Ссылка берётся из полученного материала или проверенного идентификатора; заголовок — из источника либо начала поста; выдержка — реальный фрагмент. Объяснение релевантности является отдельным аналитическим полем. Генеративная модель не подменяет исходные данные.

# 9. XLSX и проверяемость результата

Обязательная выгрузка содержит номер записи, источник, площадку, заголовок/начало поста, дату или отметку об отсутствии, выдержку и открываемую прямую ссылку. В файле также сохраняются запрос, выбранный период и количество публикаций.

Рекомендуется основной лист с публикациями и компактный лист или блок параметров поиска: режим, время запуска, ограничения покрытия и состояние обработки. Это предложение оформления, не отдельное обязательное требование.

После исключения записи пересчитывается итог и экспортируется именно выбранный состав. Если пользователь отдельно выгружает материалы с неподтверждённой датой или спорной релевантностью, их статус должен быть явным; они не смешиваются незаметно с подтверждённой подборкой.

Сохранять версию текста полезно для воспроизводимости: исходный пост может измениться между просмотром и экспортом. Время получения не подменяет дату публикации.

# 10. Дополнительные возможности и варианты объёма

| Приоритет | Улучшение | Практическая польза |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исключить публикацию и вернуть обратно | Подготовка итогового Excel без ручной чистки файла. |
| 2 | Почему найдено + исходный фрагмент | Быстрая проверка связи с запросом. |
| 3 | Группировка размещений одной новости | Понимание распространения при сохранении всех ссылок. |
| 4 | Повтор обработки недоступных источников | Завершение частичного поиска без потери найденного. |
| 5 | Импорт источников из Excel | Полезен при большом готовом списке. |
| 6 | Новостные сайты | Дополнительное покрытие после обязательных площадок. |

Тональность, DOCX, карты, дашборды, уведомления, сложную историю мониторинга и аналитику распространения сейчас следует отложить. Ранее рассматривались как возможные направления развития, но не как обязательства на 30 часов.

| Вариант | Состав | Условие выбора |
| --- | --- | --- |
| А. Надёжный минимум | Все обязательные функции, простая таблица, XLSX, состояния ошибок, исключение лишних материалов. | Доступы сложные, интеграции незнакомы, основной резерв нужен на исправления. |
| Б. Сбалансированный — рекомендуемый | Вариант А + объяснение релевантности и удобная проверка спорных материалов. Группировка — при наличии резерва. | Обязательный сценарий подтверждён; команда успевает проверить улучшения. |
| В. Расширенный | Вариант Б + группировка; затем при реальном запасе импорт источников и/или один способ получения новостных сайтов. | Основная часть стабильна раньше срока, качество измерено, остаётся время на проверку. |

После уточнения навыков рекомендуемый объём сокращён относительно первоначальной идеи: объяснения важнее группировки, а новостные сайты не входят в исходное обещание. Все варианты сохраняют обязательные требования. Если одна площадка не подключена, это частично выполненный кейс, а не иной вариант полного выполнения.

# 11. Календарный план на 30 часов

Время отсчитывается от старта реализации. План является оценкой с контрольными результатами; доступы могут изменить его уже в первые часы. Последние шесть часов резервируются под проверку и защиту.

| Время | Приоритет | Контрольный результат |
| --- | --- | --- |
| 0–3 ч | Сервер, получение данных, доступ к LLM, общий формат, простой макет. | Известны подтверждённые интеграции и точные блокеры. Есть реальные тексты и ссылки там, где доступ работает. |
| 3–8 ч | Flask, база, первый источник, результаты и XLSX. | Новый запрос проходит весь путь до реальной выгрузки хотя бы через одну интеграцию; это промежуточный результат. |
| 8–14 ч | Остальные интеграции, управление источниками, даты и учёт повторов. | Единый поиск по выбранным источникам из доступных площадок. |
| 14–20 ч | Смысловой отбор, расширенный поиск, регион, ошибки. | Проходимы обязательные сценарии либо явно зафиксированы незакрытые требования. |
| 20–24 ч | Качество, исправления, исключение лишнего и объяснения. | Проверены новые запросы, пересказы, ложные совпадения и соответствие XLSX интерфейсу. |
| 24–27 ч | Заморозка функций, запуск по инструкции, README и материалы. | Прототип запускается по инструкции; рабочие функции отделены от планов. |
| 27–30 ч | Репетиция, доступы, финальная выгрузка, критические исправления. | Готовы демонстрация и комплект сдачи. |

## План по контрольным точкам

Час 3: по каждой площадке известно, что получаем, каким способом, с какими ограничениями и работает ли это на сервере. При блокере сразу уточняются доступы у организаторов.

Час 8: существует сквозной путь до XLSX. Красивый интерфейс без этого пути не считается достаточным прогрессом.

Час 14: источники, даты и учёт размещений работают через единый формат. Повторные ссылки не раздувают счётчик.

Час 20: проверяются все обязательные сценарии. После этого выбирается объём дополнительных функций, исходя из фактов.

Час 24: новые функции прекращаются; остаются исправления, документация и демонстрация.

## Первоначальный более плотный ориентир

До уточнения навыков предполагалось завершить обязательные сценарии к 18-му часу и выделить 18–24 часы на улучшения. При одном основном разработчике актуальный план переносит эту контрольную точку к 20-му часу. Это уменьшает резерв; поэтому дополнительные функции сокращаются, а не добавляются за счёт защиты.

# 12. Распределение ответственности

Ниже зоны ответственности, а не утверждение, что у команды уже есть пять независимых разработчиков. Имена закрепляются после короткой оценки навыков. Участнику с частичным Python лучше поручать небольшой модуль с чётким входом и выходом.

| Роль | Зона работы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Основной fullstack | Flask, база, соединение модулей, интерфейс, экспорт, развёртывание. | Работающий путь от запроса до XLSX. |
| Наиболее сильный Python среди участников LLM | Проверка способов получения данных; затем один подтверждённый модуль интеграции. | Публикации в согласованном формате, обработка ошибок и ограничения. |
| Второй участник LLM | Смысловой отбор, примеры и проверка модели. | Независимый модуль анализа с измеренными ошибками. |
| Дизайнер | Основной экран, источники, состояния и правила оформления; затем помощь презентации. | Реализуемый макет в первые 2–3 часа. |
| Продукт и проверка | Контрольные публикации, разметка, сценарии, README, презентация. | Проверочный набор и доказательства работоспособности. |

Каждый проверяет свой модуль. Участник по качеству координирует общий набор сценариев, а не берёт всю проверку на себя. Если модуль пока не по силам, полезным результатом остаются воспроизводимые эксперименты, примеры данных и найденные ограничения.

В первый час согласуются поля публикации, статусы задания и формат результата отбора. Это позволяет работать независимо. Тестовые данные допустимы при разработке интерфейса, но не подтверждают интеграции на защите.

В первоначальном распределении для более технической команды выделялись отдельные роли интерфейса, backend, VK/ОК, MAX/обнаружения и NLP/проверки. После уточнения навыков такая схема не принимается как реалистичная по умолчанию: иначе три технических направления фактически окажутся на одном человеке.

# 13. Проверка качества и готовности

Первоначальный ориентир для проверочного набора — 60–100 реальных материалов, если доступы позволяют собрать их быстро. Не следует тратить основное время на объём разметки: важнее покрыть обязательные случаи. Часть тем оставляется для финальной проверки и не используется при настройке.

Широкая тема, конкретный человек и конкретное событие с уточняющими деталями.

Исходная новость, сокращение, пересказ и другой заголовок.

Похожая новость о другом событии; нерелевантные тексты с теми же словами.

Одинаковый текст в разных группах и один пост, найденный разными способами.

Публикации вне периода и материал с неизвестной датой.

Источник вне пользовательского списка.

Запрос без результатов, недоступный источник и частичная обработка.

Исключение материала перед экспортом с правильным пересчётом.

| Метрика | Что измеряем |
| --- | --- |
| Точность | Доля действительно подходящих среди включённых публикаций. |
| Полнота на размеченном наборе | Доля найденных среди известных подходящих публикаций. |
| Ссылки | Соответствие открываемой публикации сохранённому тексту и метаданным. |
| Учёт | Повторный подсчёт и потеря отдельных размещений. |
| Время | От запуска до первых результатов и до завершения. |
| Покрытие | Фактически проверенные источники и периоды, ошибки и ограничения. |
| Экспорт | Совпадение состава, количества, ссылок и условий с интерфейсом. |

Полнота измеряется относительно известного проверочного набора. Заявление «найдено 95% всех публикаций в соцсетях» невозможно обосновать без известного полного множества. Целевые численные показатели следует назначить после первого замера, а не выдавать за достигнутые.

## Пять обязательных сценариев приёмки

| Сценарий | Проверка |
| --- | --- |
| 1. Тема / событие / человек | Пользователь получает содержательно связанные материалы, количество, источники и выдержки. |
| 2. Исходная новость | Найдены связанные версии; похожее другое событие отсечено; разные размещения сохранены. |
| 3. Период и источники | Изменение условий обновляет подборку; расширенный режим выходит за список; неизвестная дата не подтверждается как подходящая. |
| 4. Проверка и XLSX | Ссылки соответствуют материалам, повтор не увеличивает счётчик, файл совпадает с интерфейсом. |
| 5. Пустота и ошибки | Отсутствие подходящего отличается от отказа получения; найденное сохраняется; возможна повторная попытка. |

# 14. Риски, ограничения и эксплуатация

| Риск | Действие |
| --- | --- |
| Нет доступов к обязательной площадке | Проверить в первые три часа; запросить согласованные доступы у организаторов; искать допустимую альтернативу. Не маскировать карточками. |
| Публичная страница не читается сервером | Проверять сразу с места развёртывания; не путать успех в браузере с готовой интеграцией. |
| Невозможен поиск вне списка | Выделить обнаружение как самостоятельную проверку; честно обозначать ограничения и незакрытое требование. |
| Перегрузка fullstack-разработчика | Знакомый стек, один основной экран, небольшие независимые модули, ранний сквозной сценарий. |
| Ошибки модели | Проверочные примеры, подтверждающие фрагменты, отдельный статус спорных, отсутствие генерации оригинальных сведений. |
| Стоимость и задержки LLM | Ограничение обработки с явным сообщением, кэширование, измерение времени и расхода на реальных запросах. |
| Потеря прогресса | Сохранённые задания и промежуточные результаты; понятное состояние после прерывания. |
| Нестабильная демонстрация | Ранний запуск на сервере, проверка доступов, понятные ошибки, запас времени на репетицию. |
| Недостаточное покрытие | Показывать глубину обхода и непроверенные источники; не обещать полный охват. |

Расходы состоят из сервера, обнаружения кандидатов, запросов к модели и, при использовании, текстовых представлений. Стоимость одного поиска оценивается по фактическим запросам и объёму обрабатываемого текста. Точную сумму без выбранного поставщика, модели и нагрузки назначать преждевременно.

В README фиксируются внешние зависимости, условия доступа, стоимость и данные, передаваемые поставщикам. Эксперт не должен самостоятельно покупать подписку. Обычная работа сотрудника не требует выбора модели или настройки способов сбора перед каждым поиском.

# 15. Сдача и демонстрация

Репозиторий с исходным кодом, доступный экспертам.

Работающий веб-прототип или установочный комплект расширения и инструкция запуска.

README: продукт, технологии, зависимости, доступы, площадки, ограничения, расходы и передаваемые внешним сервисам данные.

Описание получения публикаций, смыслового отбора, региона и правил исключения повторного учёта.

Демонстрационные запросы, результаты, выгрузки и измерения качества.

Презентация с отделением работающих функций, макетов и планов.

## Предлагаемая последовательность показа

Новый запрос с выбранными периодом и режимом.

Получение реальных публикаций и видимое состояние обработки.

Найденный пересказ и исключённая похожая новость о другом событии.

Несколько размещений одной новости с отдельными ссылками.

Изменение периода и источников; расширенный поиск.

Частичный результат при недоступном источнике и отдельный пример пустой выдачи.

Проверка нескольких ссылок и исключение лишнего материала.

XLSX с тем же составом и условиями.

Презентация должна объяснять задачу сотрудника, сокращаемые ручные действия, выбранный интерфейс, качество результатов, пропуски и лишние включения, время обработки, архитектуру, зависимости и ограничения. На вопросы отвечают с разделением проверенных свойств и предположений.

# 16. Открытые вопросы и источники

## Что уточнить перед реализацией

Какая ОС, объём памяти и число CPU у сервера; доступны ли установка ПО и исходящие запросы к необходимым площадкам?

Есть ли действующий ключ OpenRouter с балансом и какой бюджет разрешён на эксперименты?

Какие публичные группы и каналы организаторы согласуют для проверки; есть ли стартовый список и примеры исходных новостей?

Какие доступы к площадкам команда может получить самостоятельно и что могут предоставить организаторы?

Кто из участников способен самостоятельно реализовать небольшой Python-модуль, а кто эффективнее в разметке, дизайне и проверке?

Каков регламент защиты и какие условия доступа к демонстрационному серверу будут у экспертов?

Первое организационное решение — закрепить роли и провести проверку способов получения данных. Окончательный объём дополнительных возможностей выбирается после обязательного сквозного сценария. Во время реализации целесообразно чаще уточнять решения, влияющие на сроки, доступы и архитектуру.

## Материалы кейса

«постанвока.pdf»: 10 физических страниц; постановка, обязательные сценарии, технические требования и комплект сдачи. «критерии.pdf»: 7 физических страниц; разделы оценки и максимальные баллы. Изображение 5379714669213327478_121.jpg: карточка задачи. Внутренняя нумерация PDF отличается от числа физических страниц из-за обложек.

## Технические первоисточники

Ссылки использованы для обоснования архитектурных ограничений. Документация изучена через Context7; работоспособность с доступами команды не проверялась. Перед реализацией требуются практические проверки.

VK: официальная схема API

ОК: получение публикаций по идентификаторам

MAX: получение сообщений и публикаций

Flask: фоновые задания

Flask: ограничения async и фоновых задач

OpenRouter: структурированные ответы